兰州新区民政司法和社会保障局

关于2021年度部门预算执行情况的

自评报告

新区财政局(国资监管局)：

根据工作安排，现将我局2021年度部门预算执行情况自评报告如下：

一、基本情况

（一）单位主要职责

1.贯彻实施国家和省市就业促进、社会保险、社会救助、社会福利事业发展规划、政策；拟订新区就业促进、社会保险、社会救助、社会福利事业发展规划、政策、措施。

2.负责新区就业促进、和谐劳动关系建设工作，拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善和落实就业援助政策，统筹拟定劳动关系政策、完善劳动关系协调机制。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订新区社会保险政策；负责新区本级社会保险经办工作。

4.负责新区社会救助工作，健全新区社会救助体系。

5.负责指导新区社会团体、民办非企业单位的培育发展和监督管理工作。

6.负责指导、检查、监督新区各项优抚安置政策的落实工作；协调落实退役士兵安置计划指标。

7.负责基层政权建设工作。提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导各园区依法开展村(居)民自治工作，推动城乡基层民主政治建设;指导社区建设和城市基层社会管理工作；负责制定新区社会工作人才队伍建设规划。

8.负责新区行政区划和地名管理相关工作。负责新区行政区域界限的勘定,承办乡(镇)、街道、村（居）委会等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及政府驻地迁移的审核报批等工作；承办、审核、审批新区行政区域内的地名命名、更名、销名和地名的使用、标志设置以及其他与地名相关的管理活动;指导园区地名管理工作。

9.负责拟订新区社会福利事业发展规划和保障老年人等特殊困难群体的权益保障政策并组织实施；指导社会福利事业机构及设施建设和管理工作；负责监督指导新区社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。

10.负责指导和监督新区殡葬、婚姻、收养工作和流浪乞讨人员救助管理工作。

11.负责新区双拥创建工作，组织指导新区拥军优属、拥政爱民活动。

12.负责新区司法工作。

13.负责联系省、市残联，贯彻执行国家、省市残疾人保障有关方面的方针、政策、法规；指导督促园区做好相关领域工作。

14.承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置

兰州新区民政和社会保障局内设办公室、救助慈善与社会工作科、社会事务与残疾人工作科、法治科、医疗保障科、司法工作科、就业促进科、劳动保障监察科、社会保险科、劳动人事争议仲裁办公室、退役军人事务科11个科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据兰州新区财政局（国有资产监督管理局）《关于开展2021年度预算执行情况单位自评工作的通知》（兰新财发[2022]40号）相关要求，我局明确了绩效评价的指导思想、评价范围、评价标准、评价方法以及参与评价的各科室职能职责，使财政支出绩效评价工作有秩序、有依据的开展。

- 安排部署

结合2021年度决算情况，向业务科室分解部门预算项目支出、省市下达的转移支付自评任务，明确工作要求和时限。

- 自评分析

各科室对照年初制定的绩效目标，对各项指标完成情况进行对比分析，填报《2021年部门预算执行情况自评报表》，报送局办公室审核。

（三）自评结果

从评价结果看，我局所有项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，取得预期经济社会效益。

- 部门整体支出绩效自评情况分析

- 部门决算情况

本年总收入67916.24万元，按照功能分类：一般公共预算财政拨款收入10383.19万元；政府性基金预算拨款收入55447.81万元；上年结转2085.24万元。

本年总支出66136.42万元，按照功能分类：公共安全支出205.5万元；一般公共服务支出支出18.81万元；社会保障和就业支出9014.72万元；卫生健康支出754.52万元；城乡社区支出55000万元；农林水支出459.45万元；住房保障支出36.29万元，其他支出647.13万元.

- 总体绩效目标完成情况分析

民政司法和社会保障局设定年度总体绩效目标五项，一是严格按文件要求做到困难群体应保尽保，应退尽退；二是全力做好就业创业及社会保障工作；三是做好依法治区，普法宣传、社区矫正、安置帮教、社区戒毒等工作，监督律师、法律援助、司法鉴定、公正、仲裁和基层法律服务工作；四是维护退役军人权益，做好退役军人保障；五是维护残疾人权益，保障残疾人生活。对照年底考核各项指标，民政司法和社会保障局全面完成了年初制定的目标任务。

- 各项指标完成情况分析

- 1.决策管理：民政司法和社会保障局按照中心重点工作及发展规划，根据预算管理办法，经局党委会会议研究通过后申报预算。

- 2.财务管理：严格按照《兰州新区民政司法和社会保障局财务管理制度》进行资金拨付。

- 3.资产管理：根据资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立资产管理实物台账。年底对财产物资进行清查、盘点，对取得的资产实物进行会计核算。

- 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 1.主要问题及原因分析

- 部分项目预算不够细致，出现了追加预算和项目资金结余的情况。

- 2.改进的方向和具体措施

- 加强资金预算前期准备工作，对比分析历年同类资金使用情况，严格把控政策享受人数、项目标准等，既要确保各项工作顺利开展，也要厉行节约，力争把成本降到最低。

- 部门预算项目支出绩效自评情况分析

- 新区本级预算资金。2021年，本部门预算支出项目39个，当年财政拨款58747.09万元，全年支出57915.39万元，执行率98.58%。各项目自评情况分析如下：

- （一）被征地农民养老保险参保缴费补贴

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算55000万元，全年支出55000万元，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。对符合条件的失地农民落实了参保缴费补贴。
    3.各项指标完成情况分析。2021年累计参保缴费8326人，缴费补贴已及时足额补贴到位，通过参保缴费补贴资金的落实，提高了失地农民对党和国家的期待值，补贴群众满意度99%。
    （二）代缴困难群体城乡居民基本养老保险费
    1.项目支出预算执行情况。年初预算120万元，全年支出95.22万元，执行率79.35%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。对建档立卡贫困人口、低保对象、重度残疾人、特困人员、农村计划生育“两证户”等五类困难群体新区财政按照100元/人·年的标准予以代缴。
    3.各项指标完成情况分析。共为12002人代缴了城乡居民基本养老保险（应代缴120.02万元，清算历年代缴资金结余24.78万元，实际使用代缴资金95.22万元），参保缴费补贴及时、足额到位，保障困难群体参加养老保险，补贴对象满意度达100%。
    （三）城乡居民养老保险参保补贴,基础性养老金,高龄老人补贴

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算480万元，全年支出480万元，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。2020年参保缴费人员新区财政补贴已全部配套到位，享受待遇人员的基础养老金和高龄老年人生活补贴已按时足额发放。
    3.各项指标完成情况分析。城乡居民养老保险参保补贴39395人，基础养老金补贴12404人，高龄补贴1093人，资金及时足额补贴到位，保障城乡居民老有所养，补贴群众满意度99%。
    （四）记实职业年金单位缴费部分
    1.项目支出预算执行情况。年初预算360万元，全年支出325.12万元，执行率90.31%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。2019年1月-2020年12月期间退休人员、2021年转移人员、在职死亡人员记实了职业年金单位缴费部分。

- 3.各项指标完成情况分析。为36名统筹范围内（省内）转出人员、60名退休人员、6名死亡人员记实了职业年金单位缴费部分，顺利办理了养老保险关系转移接续、养老金实发、一次性待遇申领。

- （五）村干部养老保险财政补贴

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算1万元，全年支出1万，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。兰州新区辖区内共有54个自然村，118名村干部，现所有村干部新区财政补贴已全部配套到位。
    3.各项指标完成情况分析 。村干部参加保险率100%，财政补贴资金足额到位，补贴村干部满意度100%。

- （六）彩虹城集中办公区租赁及运营经费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算150万元，全年支出143.73万元，执行率95.82%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。房屋租赁主要是保障办公用房，保证司法、劳动仲裁、退役军人事务等工作顺利开展。

- 3.各项指标完成情况分析。保障司法工作科、劳动仲裁办公室、退役军人事务科等科室办公用房 ，保证业务正常开展。

- (七)业务经费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算50万元，全年支出26.81万元，执行率53.62%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。保障各项工作正常运转，提高政策知晓率，提升为民服务质量及效率

- 3.各项指标完成情况分析。按时交纳各项业务专网费用，印制宣传材料等，确保各项业务正常运行。

- （八）档案整理经费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算13.3万元，全年支出13.3万元，执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。对2015年至2020年的收发文进行归档，并完成电子化扫描，进一步规范了我局的档案管理水平，提升了档案查阅效率。

- 3.各项指标完成情况分析。对8900份文件按要求进行归档扫描，项目按期完成，提升了档案查阅效率，局内干部满意度达98%。

- （九）兰州新区法律顾问服务费

- 1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款135万元，全年支出135万元，执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。为新区管委会及各部门提供法律服务，充分发挥了政府法律顾问作用，依法行政、依法管理水平得到进一步提升。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年与4家律师事务所签订法律服务合同，律师事务所按照合同约定履行相关义务，降低重大行政决策风险，提高了依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，各园区，各部门各单位满意度90%。

- （十）新区惠民殡葬补助资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算资金4万元，全年支出4万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。全面落实惠民殡葬政策，推动新区殡葬改革工作，引导困难群众选择火葬。

3.各项指标完成情况。有效减轻困难群众丧葬负担，持续推进殡葬改革，引导群众选择火葬。

4.偏差原因分析及改进措施。因新区辖区内无火化设施，新区死亡的困难群众均由兰州市殡仪馆火化，殡仪馆火化时对符合惠民殡葬补贴对象减免了相关费用，因此不需要死亡人员家属来新区申领惠民殡葬补贴。下一步将加快新区火化设施建设。

- （十一）福利机构慰问经费

1.项目支出预算执行情况。年初预算资金3.5万元，全年支出3.5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。通过在“春节”前夕，为新区福利机构发放慰问经费，体现了全社会对特殊困难老年人群体的关心关爱，营造了尊老爱老的良好氛围。

3.各项指标完成情况分析。“春节”前夕，对新区福利机构开展慰问，提升了“春节”期间新区福利院和秦川福寿院入住老人生活质量，体现了全社会对特殊困难老年人群体的关心关爱，营造了尊老爱老的良好氛围。

- （十二）“城市街道综合养老服务中心”项目新区补贴资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算资金300万元，全年支出50万元，执行率17%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保如期了完成2021年省政府为民办实事任务，新区2家中心社区综合养老服务中心如期建成并投入运营。

3.各项指标完成情况分析。在2021年度如期完成2家中心社区综合养老服务中心建设任务，高质量推进为民办实事任务的落实；新增社区护理型床位40张；完成了综合养老服务中心内设施设备配备，为投入运营提供了良好条件；提升了老年人居家社区养老服务质量，一定程度上补足了养老服务短板，实现了资源共享，满足了老年人不同层次的养老服务需求。

4.偏差原因分析及改进措施。由于新区财政部门年底对本年度结余资金进行统一收缴，项目建设单位资金结算未完成，将该项目结余资金进行了上缴。

- （十三）重度残疾人及一户多残等家庭生活水电气暖费用补贴资金

1.项目支出预算执行情况：年初财政预算资金315万元，

全年支出164.84万元，执行率52.33%。

2.总体绩效目标完成情况分析。对残疾等级为一、二级的重度残疾、一户多残、老残一体及特困残疾人家庭给予每个家庭每月100元生活水电气暖补贴，切实解决了他们的生活用水、用电、用气、用暖问题，保障了残疾人基本生活条件。

3.各项指标完成情况分析。2811户残疾人家庭享受了水电气暖补贴，提高了残疾人家庭基本生活条件，提升了生活质量。

4.偏差原因分析及改进措施。因2021年上半年残疾人水电气暖补贴158.23万元从已下达各园区的省级困难群众救助资金中支出，故造成年初预算结余。

- （十四）残疾人专职委员误工补助资金

1.项目支出预算执行情况：年初财政预算资金14万元，

全年支出12.72万元，执行率90.86%。

2.总体绩效目标完成情况分析。给新区55名村（社区）残协专职委员发放了误工补助。

3.各项指标完成情况分析。落实村（社区）残疾人专职委员误工补助，增强村（社区）残疾人专职委员对残疾人工作的自信性和主动性，发挥了基层组织作用，提升专职委员服务能力。

4.偏差原因分析及改进措施。年初按照新区现有镇、村、社区专职委员58名，按照每名专职委员配套200元/人/月测算资金，后因乡镇专职委员身份和各村专职委员调整因素，对部分人员误工补贴资金未发放。

- （十五）贫困老年残疾人生活补贴资金

1.项目支出预算执行情况：年初财政预算资金3.4万元，

全年支出2.66万元，执行率78.24%。

2.总体绩效目标完成情况分析。对70岁以上贫困残疾人发放每月50元生活补助，提高了贫困老年残疾人基本生活条件。

3.各项指标完成情况分析。全年为61名贫困老年残疾人发放了生活补贴，提高贫困老年残疾人基本生活条件，不断改善贫困老年残疾人基本生活质量，关爱了贫困老年残疾人。

4.偏差原因分析及改进措施。因2021年不确定兰州市残联是否会向新区下达贫困老年残疾人生活补贴资金，故新区在做年初预算时未将兰州市下达资金考虑进去。

- （十六）残疾人就业保障金用于残疾人事业

1.项目支出预算执行情况。年初财政预算资金200万元，

全年支出46.11万元，执行率23.1%。

2.总体绩效目标完成情况分析。为13家企业、2名灵活就业残疾人发放残疾人就业社保补贴20.21万元，为1164名视力、听力、言语残疾人发放信息消费补贴12.9万元，为299名有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务，为150名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

3.各项指标完成情况分析。推进新区残疾人事业发展，不断完善新区残疾人各项保障政策，不断提高新区残疾人生产、生活水平，不断提升关心、关爱残疾人的社会氛围。

4.偏差原因分析及改进措施。发放残疾人就业社保补贴须企业进行年审，2021年10-11月因疫情影响，企业12月才来年审，而资金12月扎帐，导致资金未支出。2022年将谋划好残疾人就业年审时间，争取在年底扎帐前形成支出。

- （十七）城乡居民基本医疗保险财政补贴资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金100万元，全年支出89.18万元，执行率89.18%。

- 2.总体绩效目标完成情况。保障了困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻困难群众就医负担，切实提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。因2021年计划移民到新区时,已在原户籍地参保，无法享受新区补贴。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性。

- （十八）离休干部医疗费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金4万元，全年支出0万元，执行率0。

- 2.总体绩效目标完成情况。保障了离休干部基本医疗权益，减轻了离休干部就医负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻离休干部就医负担，切实提高离休干部医疗保障水平，实现离休干部病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。因新区离休干部2021年未住院，未产生医疗费用，于2021年5月11日去世。

- （十九）医疗保障服务能力提升经费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金5万元，全年支出0万元，执行率0%。

- 2.总体绩效目标完成情况。全年按计划完成培训及病理审核工作，有效提升了经办服务水平，切实减轻城乡居民就医负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻困难群众就医负担，切实提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。因甘肃省医疗保障示范点工程推迟 ，致使医保能能力资金结余，结余资金用于2022年医保能力提升。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性。

- （二十）两节慰问困难群众资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算3万元，全年支出3万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。在春节期间开展走访慰问困难群众工作，发放慰问金和慰问品，让他们过上一个欢乐、喜庆、祥和的新春佳节，总体绩效目标100%完成。
    3.各项指标完成情况分析。两节期间慰问困难群众24户，福利院2家，通过慰问群众过了一个祥和欢乐的节日，群众满意度提高。
   （二十一）困难群众救助资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算100万元，全年支出0万元，执行率0%。

- 2.偏差原因分析及改进措施。根据《甘肃省困难群众救助补助资金管理办法》第七条“中央补助资金与省级补助资金下达后，市县安排支出时要优先从中央补助资金中支出”规定，2021年新区主要从中央和省级困难群众救助补助资金中支出，已保障全年资金支出，因此新区预算没有形成支出。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性。

（二十二）“三户一孤”资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算15万元，全年支出8.5万元，执行率56.91%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。为新区农村一二类低保、特困、孤儿及建档立卡未脱贫户购买了商业保险，确保困难群众不因大病而致贫，总体绩效目标100%完成。
    3.各项指标完成情况分析。为新区2225名“三户一孤”人员购买了人均80元的商业保险，确保了困难群众大病后生活有保障，不因病而致贫，群众满意度提高。

（二十三）人民调解员误工补贴经费

- 1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款8万元，全年支出6.23万元，执行率77.85%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。统计2021年新区人民调解员人数，向各园区共拨付173名人民调解员务工补贴6.23万元。调动了人民调解员积极性和主动性，推进人民调解工作向前发展，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年，符合发放人民调解员补助人员共计173人，所有补贴资金按时足额发放到位，调解员满意度100%。

- 4.偏差原因分析。2021年年初新区共有人民调解员220人，2021年新区组织各村（社区）委员会换届，各村（社区）人民调解委员会同时换届，人民调解员数量有变动，根据务工补助发放办法，担任人民调解员不满一年的不予发放务工补助，导致务工补助发放总数量减少。

（二十四）重点优抚对象体检费

1.项目支出预算执行情况。本级预算12万元，全年支出5.25万元，执行率43.75%。

2.总体绩效目标完成情况分析。通过组织体检，充分保障了重点优抚对象的身体健康。

3.各项指标完成情况分析。对有意愿参加体检的重点优抚对象组织免费体检，服务对象满意度95%。

4.偏差原因分析。我局年初将192名重点优抚对象全部列入体检范围，但只有99名优抚对象参加了体检，下一步，我局将加大宣传动员力度，鼓励符合条件人员参加体检。

（二十五）自主就业退役士兵一次性兵役优待金

1.项目支出预算执行情况。年初预算153万元，全年支出145.77万元，执行率95%。

2.总体绩效目标完成情况分析。服务国防和军队建设，保障自主就业退役士兵合法权益。

3.各项指标完成情况分析。为57名自主就业退役士兵发放了一次性兵役优待金，服务对象满意度95%。

（二十六）进藏兵奖励资金

1.项目支出预算执行情况。本级预算12万元，全年支出12万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。鼓励青年参军入伍，服务高原边防。

3.各项指标完成情况分析。为12名高原兵全部发放了奖励资金，服务对象满意度98%。

（二十七）双拥经费

1.项目支出预算执行情况。预算资金33万元，全年支出32.57万元，执行率98.7%。

2.总体绩效目标完成情况分析。走访慰问重点优抚对象和驻区部队，强化军地协调，推进军民融合深度发展，进一步密切了军政军民关系。

3.各项指标完成情况分析。慰问了200余名优抚对象和6支驻区部队，服务对象满意度95%。

（二十八）符合政府安排工作退役士兵待安置期间社保接续资金

1.项目支出预算执行情况。全年预算50万，全年支出21.65万元，执行率43%。

2.总体绩效目标完成情况分析。补缴2019年-2020年符合政府安排工作退役士兵待安置期间养老保险，保障退役士兵合法权益。

3.各项指标完成情况分析。为22名符合政府安排退役士兵补缴了待安置期间养老保险，服务对象满意度95%。

4..偏差原因分析。年初预算为2019年-2020年符合政府安排工作退役士兵社保接续资金，因部分人员的社保关系未转移到新区，缴纳基数不完全准确，我局按照人均20000*23人预算的资金，实际需补缴了22个人，剩余1人因为疫情原因，于2022年2月完成补缴。

（二十九）自主就业退役士兵技能培训费

1.项目支出预算执行情况。年初预算25万元，全年支出22.58万元，执行率90%。

2.总体绩效目标完成情况分析。提升自主就业退役士兵就业技能，提高就业率，维护社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。组织31名自主就业退役士兵参加免费技能培训，服务对象满意度95%。

（三十）农村村级公益性设施共管共享岗位补助资金、小额意外伤害保险资金

1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款124万元，全年支出124万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。对就业困难人员实施就业援助，通过发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，切实解决了就业困难人员就业问题。

3.各项指标完成情况分析。新区设置农村村级公益性设施共管共享岗位249人，月人均补助标准400元，小额意外伤害保险补贴人均标准180元，补贴资金已按时、足额拨付到位。通过各类公益性岗位人员薪酬待遇和保障措施有效落实，保障了低收入群体就业，公共就业服务满意度95%。

4.主要存在问题：由于撤村并居，先期已开发的20名农村村级公益性设施共管共享公益性岗位已不再从事公岗工作，从而预算资金未完全拨付。

5.改进措施：严格按照现有公岗人数的资金情况拨付。

（三十一）创业担保贷款担保基金

1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款418万元，全年支出229.3976296万元，执行率45.9%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保2020年新区就业工作稳步推进，切实加大银行对个人的信贷投放力度，为符合规定条件的个人创业担保贷款提供担保。

3.各项指标完成情况分析。2020年累计发放创业担保贷款2000万元，贷款发放准确率95%。切实减轻了创业者负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。服务对象满意度95%。

4. 主要存在问题：2021年以来，新区金控集团从加强风险防控的角度，要求新区融资担保公司在内的所有子公司最大限度规避风险，在开展创业担保贷款工作中将新区、兰州市以及永登皋兰两县的房产等强抵押作为最优尽调条件，致使新区创业担保贷款的担保条件变窄，很大程度上限制了新区创业担保贷款工作的进展，并在一定程度上也挫伤了借款人信心，造成负面社会影响，借款人主动申请创贷意愿不强。全年放款金额未达到预期目标。

5.改进措施：报请管委会同意后，纳入更多担保机构进入新区市场，承担新区业务，确保完成创业担保贷款任务，形成资金支出。

（三十二）2019-2020年义务兵家庭优待金

1.项目支出预算执行情况。年终调剂309.35万元，全年支出309.35万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。保护义务兵家庭合法权益，增加收入。

3.各项指标完成情况分析。为69名19年-20年义务兵家庭发放了义务兵家庭优待金，服务对象满意度98%。

（三十三）2021年部分自主就业退役士兵一次性经济补助金

1.项目支出预算执行情况。年终调剂39.39万元，全年支出39.39万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。保护退役士兵合法权益，增加收入。

3.各项指标完成情况分析。为16名西岔镇2021年自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，服务对象满意度98%。

（三十四）重点优抚对象医疗补助经费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算5万，全年未形成支出。原因是此项资金计划用于新区4级残疾军人张祖国护理费，但张祖国2021全年护理费已通过省级上年结转资金进行全额拨付。
    2.总体绩效目标完成情况分析。进一步营造社会对伤残军人保障认可度，保障其合法权益，增加收入。

- 3.各项指标完成情况分析。为1名4级残疾军人发放了护理费，服务对象满意度95%。

（三十五）就业扶贫资金

1.项目支出预算执行情况。当年共筹集就业专项资金为财政拨款39.89万元。全年支出39.56万元，执行率99.17%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。按照甘人社通〔2020〕83号文件精神，落实疫情期间有组织劳务输转建档立卡贫困劳动力一次性交通补贴、劳务奖补、生活费补贴以及生产经营主体吸纳本地贫困劳动力就业一次性奖补等政策。对就业困难人员实施就业援助，通过发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，切实解决就业困难人员就业问题。

（三十六）新区本级就业专项资金

1.项目支出预算执行情况。当年共筹集就业专项资金为财政拨款100万元。全年预算37.7331万元，全年支出37.7331万元，执行率77.56%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。按照甘人社通〔2020〕83号文件精神，落实疫情期间有组织劳务输转建档立卡贫困劳动力一次性交通补贴、劳务奖补、生活费补贴以及生产经营主体吸纳本地贫困劳动力就业一次性奖补等政策。对就业困难人员实施就业援助，通过发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，切实解决就业困难人员就业问题。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年兰州新区共支出31.73万元，其中“爱心理发员”补助资金支出11.772万元，锦亿圣服饰有限公司交通费补贴支出19.9611万元。

- 上级转移支付资金。中央及省、市下达预算支出项目34个，当年财政拨款12360.59万元，全年支出10076.88万元，执行率81.52%。各项目自评情况分析如下：

（一）优抚对象补助资金

1.项目支出预算执行情况。全年中央下达资金337.4万，支出330.3，执行率97.89%。

2.总体绩效目标完成情况分析。通过发放优抚对象优抚资金，解决了优抚对象的生活困难，维护了社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。2021年为1053名优抚对象发放了优抚资金，服务对象满意度98%。

（二）优抚对象医疗保障经费

1.项目支出预算执行情况。年初预算10万元，全年支出8.1万元，执行率81%。

2.总体绩效目标完成情况分析。通过发放优抚对象医疗保障资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，充分保障了优抚对象的基本医疗，有效帮助解决优抚对象医疗难等问题。

3.各项指标完成情况分析。2021年为192名重点优抚对象发放了门诊补助，为5名1-6级残疾军人缴纳了城镇职工医疗保险，为1名6级残疾军人发放住院门诊医疗补助，服务对象满意度96%。

（三）1-4级残疾军人护理费

- 1.项目支出预算执行情况。全年省厅下达资金1.88万。此项资金并未支出，原因是省厅下达资金过晚，新区4级残疾军人张祖国2021年护理费已通过上年结转资金进行全额拨付。
    2.总体绩效目标完成情况分析。进一步营造社会对伤残军人保障认可度，保障其合法权益，增加收入。

- 3.各项指标完成情况分析。为1名4级残疾军人发放了护理费，服务对象满意度95%。

（四）自主就业退役士兵一次性兵役优待金

1.项目支出预算执行情况。年初预算248.14万元，全年支出218.65万元，执行率88.12%。

2.总体绩效目标完成情况分析。服务国防和军队建设，保障自主就业退役士兵合法权益。

3.各项指标完成情况分析。为57名自主就业退役士兵发放了一次性兵役优待金，服务对象满意度95%。

（五）大学生奖励资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算35.7万元，全年支出35.7万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。鼓励大学生参军入伍，提高士兵素质，服务国防和军队建设。

3.各项指标完成情况分析。为65名大学生兵全部发放了奖励资金，服务对象满意度95%。

（六）离退休人员补助经费

1.项目支出预算执行情况。年初预算13.75万元，全年支出10.95万元，执行率79.64%。

2.总体绩效目标完成情况分析。维护病退士官合法权益，提高收入。

3.各项指标完成情况分析。为1名病退士官发放各项工资待遇，缴纳医疗保险，服务对象满意度95%。

（七）自主就业退役士兵技能培训费

1.项目支出预算执行情况。年初预算17.26万元，全年支出2.56万元，执行率14.83%。

2.总体绩效目标完成情况分析。提升自主就业退役士兵就业技能，提高就业率，维护社会稳定。

3.各项指标完成情况分析。组织31名自主就业退役士兵参加免费技能培训，服务对象满意度95%。

（八）困难群众救助资金

1.项目支出预算执行情况。此次财政支出项目为社会救助领域困难群众救助补助资金支出绩效评价情况，根据国务院《社会救助暂行办法》、《甘肃省社会救助条例》有关规定，困难群众救助包括城乡最低生活保障对象、特困救助供养人员、临时救助人员等。2021年省财政厅下达困难群众救助补助资金共计2606万元，其中中央2238万元，省级368万元。联合新区财政局先后印发了《关于下达2021年第一批困难群众救助补助资金指标的通知》、《关于下达2021年第二批困难群众救助补助资金指标的通知》，向各园区共计下达资金指标2606万元，全年支出困难群众救助补助资金2545.85万元，执行率97.69%，资金主要用于维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。

2.总体绩效目标完成情况分析。项目绩效总目标是切实确保困难群众应保尽保、应兜尽兜、应救尽救。项目共设定5个绩效指标，已全部实现，基本达到了项目绩效总目标。救助金发放准确率、符合条件的对象纳入相应救助范围、补助资金发放到位和调查及时性达到100%，受助人群调查、救助人群省内调查范围覆盖、公众政策知晓率达到95%以上，及时向各园区下达困难群众救助补助资金，每月10日之前将救助资金按时足额发放到户，1-4季度省政府对市州重点工作评价考核均为满分。群众对困难群众救助工作实施的满意率不低于95%、救助对象困难群众救助工作实施的满意率不低于95%，切实保障了困难群众的基本生活。

3.下一步改进措施。提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制。将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标，编制对应的资金预算，提高预算编制标准的合理性，并结合预算以往执行情况和经济社会发展因素，科学、有效地编制预算。加大社会救助政府购买服务力度，加强乡镇（中心社区）社工站和建设，引入社会工作专业力量，协助开展社会救助对象排查、入户调查、政策宣传、绩效评价等工作。

（九）省级惠民殡葬补助资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算资金1万元，全年支出1万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。切实减轻困难群众丧葬负担。

3.各项指标完成情况。实施惠民殡葬免费项目5项，及时拨付补贴资金，有效减轻困难群众丧葬负担，有效促进殡葬事业科学发展，基本保障困难群众殡葬服务需求，有效降低生态资源消耗，持续推进殡葬改革，有序促进生态文明建设。

4.偏差原因分析及改进措施。因新区辖区内无火化设施，新区死亡的困难群众均由兰州市殡仪馆火化，殡仪馆火化时对符合惠民殡葬补贴对象减免了相关费用，因此不需要死亡人员家属来新区申领惠民殡葬补贴。下一步将加快新区火化设施建设。

（十）2021年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（甘财社〔2020〕143号）

（一）孤儿助学项目资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算资金4万元，全年支出3万元，执行率75%。

2.总体绩效目标完成情况分析。资助了4名符合条件的孤儿，其中2名孤儿已于2021年7月完成学业，2名孤儿将继续接受资助。

3.各项指标完成情况。为新区符合条件的4名孤儿提供资助。

4.偏差原因分析及改进措施。2名被资助的孤儿于2021年7月毕业后未继续就学，因此退出资助范围，造成资金结余1万元。

（十一）城市街道综合养老服务中心”项目新区补贴资金

1.项目支出预算执行情况。年初预算资金300万元，全年支出300万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保了如期完成2021年省政府为民办实事任务，新区2家中心社区综合养老服务中心如期建成并投入运营。

3.各项指标完成情况分析。在2021年度如期完成2家中心社区综合养老服务中心建设任务，高质量推进为民办实事任务的落实；新增社区护理型床位40张；完成了综合养老服务中心内设施设备配备，为投入运营提供了良好条件；提升了老年人居家社区养老服务质量，一定程度上补足了养老服务短板，实现了资源共享，满足了老年人不同层次的养老服务需求。

4.偏差原因分析及改进措施。资金按照预算执行，执行情况较好，未发生偏差。

（十二）残疾学生助学资金（兰财社〔2021〕59号）

1.项目支出预算执行情况：市级资金拨款收入0.9万元，

全年支出0.9万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。对3名家庭经济困难残疾大学生给予每人每年3000元补助，减轻了贫困残疾大学生教育负担。

3.各项指标完成情况分析。关心关爱经济困难残疾人大学生就学情况，减轻贫困残疾大学生教育负担，帮助他们完成学业。

4.偏差原因分析及改进措施。资金执行情况较好，未发生偏差。

（十三）贫困老年残疾人生活补贴、残疾学生残困子女助学、村残协专职委员误工补助（兰财社〔2020〕158号）

1.项目支出预算执行情况：市级资金拨款收入21.96万元，其中贫困老年残疾人生活补贴资金1万元、残疾学生残困子女助学资金14万元、村残协专职委员误工补助资金6.96万元，全年支出21.96万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。对70岁以上贫困残疾人发放每月50元生活补助，提高了贫困老年残疾人基本生活条件；对符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女学生给予了就学补助，减轻了残疾学生和困难残疾人子女学生教育负担；给新区55名村（社区）残协专职委员发放误工补助。

3.各项指标完成情况分析。关爱贫困老年残疾人，提高贫困老年残疾人基本生活条件，不断改善贫困老年残疾人基本生活质量；缓解残疾学生和困难残疾人家庭子女学生的学习负担，减轻其家庭经济负担，帮助他们完成学业；发挥基层组织作用，提升服务能力，增强村（社区）残疾人专职委员对残疾人工作的自信性和主动性。

4.偏差原因分析及改进措施。资金执行情况较好，未发生偏差。

（十四）中央财政残疾人事业发展补助资金（甘财社〔2020〕123号、甘财社〔2021〕40号）

1.项目支出预算执行情况。中央财政残疾人事业发展补助资金下达新区23.46万元，全年支出23.46万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。为299名残疾人适配各类辅具339件，着力解决残疾人辅助器具服务最现实最困难的问题。寄宿制托养9人，居家托养141人，共150人得到托养照料，减轻了残疾人家庭负担。救助残疾儿童实施康复训练，实现“应救尽救”。

3.各项指标完成情况分析。残疾人康复服务水平得到提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，“阳光家园计划”项目缓解了残疾人家庭负担，残疾儿童康复救助政策知晓率提高，残疾人社会生活能力达到提升。

4.偏差原因分析及改进措施。资金执行情况较好，未发生偏差。

（十五）省级财政残疾人事业发展专项资金（甘财社〔2021〕13号）

1.项目支出预算执行情况。省级财政残疾人事业发展专项资金下达新区42.5万元，全年支出35.66万元，执行率83.9%。

2.总体绩效目标完成情况分析。为299名残疾人适配各类辅具339件，着力解决残疾人辅助器具服务最现实最困难的问题。救助残疾儿童实施康复训练，实现“应救尽救”。扶持1家残疾人就业扶贫基地，安置残疾人39人。扶持2家盲人按摩机构规范化建设，扶持5名视力残疾人就业。

3.各项指标完成情况分析。残疾人康复服务水平得到提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾儿童康复救助政策知晓率提高，残疾儿童融入社会有所提升，扶持按摩机构安置就业率有所提高，增加了残疾人家庭工资性收入，残疾人社会生活能力达到提升。

4.偏差原因分析及改进措施。残疾儿童康复救助项目周期长达10个月，因签订协议时未考虑按进度支付，导致当年资金支出缓慢。后期将改进支付方式，采取预拨、按进度支付等方式，加快资金支出进度。

（十六）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（甘财社〔2021〕62号）

1.项目支出预算执行情况。中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金下达新区13.2万元，全年支出7.31万元，执行率55.3 %。

2.总体绩效目标完成情况分析。救助残疾儿童实施康复训练，实现“应救尽救”。实施无障碍改造19人。组织评残机构免费上门评残68人。

3.各项指标完成情况分析。残疾儿童康复服务水平得到提高，救助政策知晓率提高，残疾儿童融入社会有所提升，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人社会生活能力有所提高，减轻了残疾人经济负担，方便了残疾人评残。

- 4.偏差原因分析及改进措施。残疾儿童康复救助项目周期长达10个月，因签订协议时未考虑按进度支付，导致当年资金支出缓慢。后期将改进支付方式，采取预拨、按进度支付等方式，加快资金支出进度。无障碍改造，因使用新区预算资金，导致中央资金未形成支出。后期要注意先支出中央、省级资金，再支出新区本级资金。残疾评定补贴，因采取上门评残的方式，有上门评残需求的残疾人覆盖率已达100%，且我局与新区评残机构协商评残费用较低，导致分配任务未完成，资金支出未达到100%。后期将同步采用上门评残和发放残疾评定补贴两种方式，保障分配任务和资金支出同步完成。

（十七）2021年财政医疗救助补助资金（121中央）

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金514万元，全年支出485.41万元，执行率94.44%。

- 2.总体绩效目标完成情况。对救助对象按照相关标准进行分类救助，极大地减轻了困难群众的就医负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻困难群众就医负担，切实提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。一是年初预算了避险搬迁和三镇划转的贫困人口，但该项工作未能按期进行；二是根据省医保局等7部门《巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》精神，全省医疗救助标准相对低于新区原医疗救助政策，导致因支出资金明显减少；三是2021年5月甘肃医疗保障信息平台上线后，基本医保、大病保险、医疗救助实现“一网通办”，但因系统不健全，截止目前，医疗救助无法正常与定点医疗机构进行资金结算，只能通过按比例预支方式结算；四是优先使用中央直达资金，结余资金结转下年继续使用。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性。

（十八）2021年财政医疗救助补助资金（121省级）

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金89万元，全年支出0万元，执行率0。

- 2.总体绩效目标完成情况。对救助对象按照相关标准进行分类救助，极大地减轻了困难群众的就医负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻困难群众就医负担，切实提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。一是年初预算了避险搬迁和三镇划转的贫困人口，但该项工作未能按期进行；二是根据省医保局等7部门《巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》精神，全省医疗救助标准相对低于新区原医疗救助政策，导致因支出资金明显减少；三是2021年5月甘肃医疗保障信息平台上线后，基本医保、大病保险、医疗救助实现“一网通办”，但因系统不健全，截止目前，医疗救助无法正常与定点医疗机构进行资金结算，只能通过按比例预支方式结算；四是优先使用中央直达资金，结余资金结转下年继续使用。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性

（十九）2021年财政医疗救助补助资金（第二批）

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金1206万元，全年支出391.61万元，执行率32.47%。

- 2.总体绩效目标完成情况。对救助对象按照相关标准进行分类救助，极大地减轻了困难群众的就医负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻困难群众就医负担，切实提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。一是年初预算了避险搬迁和三镇划转的贫困人口，但该项工作未能按期进行；二是根据省医保局等7部门《巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》精神，全省医疗救助标准相对低于新区原医疗救助政策，导致因支出资金明显减少；三是2021年5月甘肃医疗保障信息平台上线后，基本医保、大病保险、医疗救助实现“一网通办”，但因系统不健全，截止目前，医疗救助无法正常与定点医疗机构进行资金结算，只能通过按比例预支方式结算；四是优先使用中央直达资金，结余资金结转下年继续使用。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性。

（二十）医疗保障服务能力提升经费（省级）

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算资金19万元，全年支出17.83万元，执行率94.86%。

- 2.总体绩效目标完成情况。全年按计划完成培训及病理审核工作，有效提升了经办服务水平，切实减轻城乡居民就医负担。

- 3.各项指标完成分析。不断减轻困难群众就医负担，切实提高困难群众医疗保障水平，实现困难群众病有所医。

- 4.偏差原因分析及改进措施。因甘肃省医疗保障示范点工程推迟 ，致使医保能能力资金结余，结余资金用于2022年医保能力提升。下一步，我局将精细化预算，提高预算的精准性。

（二十一）城乡居民基本养老保险缴费补贴财政补助资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算216万元，全年支出216万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。2021年参加城乡居民基本养老保险并缴费的城乡居民已按时按规进行缴费补贴。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年参保缴费39395人，城乡居民养老保险参保补贴已全部配套到位，补贴群众满意度99%。
   （二十二）城乡居民基本养老保险基础养老金财政补助资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算1763万元，全年支出1763万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。已按规定对城乡居民基本养老保险待遇领取人员的基础养老金进行补贴，应补尽补。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年享受基础养老金补贴12404人，享受待遇人员的基础养老金已按时足额发放，补贴对象满意度达99%。

- （二十三）城乡居民基本养老保险高龄老年人生活补贴省级补助资金
    1.项目支出预算执行情况。年初预算2万元，全年支出2万元，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。已按时足额发放城乡居民基本养老保险高领老年人的高领补贴

- 3.各项指标完成情况分析。2021年发放高龄补贴1093人，资金及时足额发放到位，高领老年人满意度99%。
    （二十四）城乡居民基本养老保险待遇领取人员丧葬补助金省级补助资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算48万元，全年支出48万元，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。已按时足额发放城乡居民基本养老保险领取待遇人员死亡后的丧葬补助金。
    3.各项指标完成情况分析。2021年城乡居民基本养老保险领取待遇人员死亡后的丧葬补助金已按时足额发放，群众满意度99%。
    （二十五）城乡居民基本养老保险省级基础养老金调高标准资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算78万元，全年支出78万元，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。已完成城乡居民基本养老保险领取待遇人员的基础养老金调高工作，应调尽调。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年基础养老金调高12404人，调高的基础养老金已按时足额发放，群众满意度达99%。

- （二十六）机关事业单位养老保险中央财政补助资金

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算94万元，全年支出94万，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。进一步充实机关事业单位养老保险基金。

- 3.各项指标完成情况分析。进一步充实了机关事业单位养老保险基金。

- （二十七）中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费

- 1.项目支出预算执行情况。年初预算42万元，全年支出42万元，执行率100%。
    2.总体绩效目标完成情况分析。已完成符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，应调尽调。

- 3.各项指标完成情况分析。2021年机关事业单位退休人员符合调整基本的475人，调高的基本养老金已按时足额发放，满意度达99%。

- （二十八）中央财政就业补助资金

- 项目支出预算执行情况。当年财政拨款分两批拨款，第一批资金2677万元，第二批929万元，共计3606万元。全年支出2965.57万元，执行率79.35%。

- 总体绩效目标完成情况分析。保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。

- 各项指标完成情况分析。2021年兰州新区共支出就业补助资金2965.57万元，其中：支出就业技能培训补贴1098.39万元；社会保险补贴356.38万元（其中就业困难人员社会保险补贴27.42万元；高校毕业生社会保险补贴82.16万元）；公益性岗位补贴644.96万元；就业见习补贴247.2万元；就业创业服务补助41.22万元；高技能人才培养补助24.76万元,困难高校毕业生求职创业补贴532.7万元；其他支出19.96万元。

- 主要存在问题：（1）根据甘肃省人民政府《关于印发〈陇南等地暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划〉的通知》（甘政办发〔2020〕51号）和陇南等重点地区应急救灾指挥部办公室《关于印发〈兰州新区承接陇南等地暴雨洪涝灾害灾后重建搬迁安置工作方案〉的通知》（陇救指办〔2020〕1号）精神，从保障全省受灾群众宜居宜业的大局出发，预计2021年承接省内陇南等地受灾移民1.5万户，初步考虑对落户到新区的移民中的就业困难人员通过公益性岗位安置、对吸纳移民就业的小微企业给予社保补贴等方式支持移民就业。由于2021年工作开展周期较长，期间因疫情原因导致移民工作进度缓慢，年内只有接近1000户移民到达新区，我局预留的一部分用于保障移民就业的资金未支出。

- 今年以来，我局组织各园区公共服务局通过线上线下各类渠道，对就业补助政策开展了覆盖全面、对象精准的地毯式宣传，在一定程度上提高了政策知晓率，在就业补助政策落实上取得了一定成效。但在政策宣传方面仍存在漏洞和死角，企业和劳动者对政策的理解也存在一定偏差，同时补助资金申领的渠道太窄，故而企业认为部分就业补助政策申领流程过于繁琐而不愿意申领，出现“政策一直都在，但是无人问津”的尴尬局面。

- 5.改进措施：认真落实各项就业政策，认真梳理各类就业补助政策，对现行各项涉及资金补贴等政策进行严格测算、在确保刚性支出、优化支出结构的基础上，增加就业专项资金的年度预算安排总量，进一步拓宽资金支出渠道。

- （二十九）乡村公益性岗位补助资金

1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款16.2万元，全年支出10.8万元，执行率66.67%。

2.总体绩效目标完成情况分析。对就业困难人员实施就业援助，通过发挥公益性岗位托底安置就业困难人员的作用，切实解决就业困难人员就业问题。

3.各项指标完成情况分析。上年结余5.4万元，当年财政拨款拨付资金16.2万元，全年预算16.2万元，全年支出10.8万元。服务对象满意度95%。

（三十）中央普惠金融发展专项资金

1.项目支出预算执行情况。当年财政拨款207万元，全年支出95.02万元，执行率45.9%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保2020年新区就业工作稳步推进，切实加大银行对个人的信贷投放力度，为符合规定条件的个人创业担保贷款提供担保。

3.各项指标完成情况分析。2020年累计发放创业担保贷款2000万元，贷款发放准确率95%。切实减轻了创业者负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。服务对象满意度95%。

4. 主要存在问题：2021年以来，新区金控集团从加强风险防控的角度，要求新区融资担保公司在内的所有子公司最大限度规避风险，在开展创业担保贷款工作中将新区、兰州市以及永登皋兰两县的房产等强抵押作为最优尽调条件，致使新区创业担保贷款的担保条件变窄，很大程度上限制了新区创业担保贷款工作的进展，并在一定程度上也挫伤了借款人信心，造成负面社会影响，借款人主动申请创贷意愿不强。全年放款金额未达到预期目标。

5.改进措施：报请管委会同意后，纳入更多担保机构进入新区市场，承担新区业务，确保完成创业担保贷款任务，形成资金支出。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据财政部门的要求，在新区官网公开自评报告，接受社会大众监督。本次自评结果将做为下一年度预算安排和编制的依据，切实有效提高预决算编制的科学性和有效性。

- 兰州新区民政司法和社会保障局

- 2022年9月2日