2021年度部门预算项目支出绩效

自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

一是加强组织领导。按照兰州新区财政局统一安排部署，我局结合2021年部门决算在2月底安排部署了部门预算绩效自评工作，明确了分管副局长负责此项工作，对部门预算项目支出、省市下达的转移支付和我局整体支出情况进行自评，具体工作由计财科牵头，做好组织、协调和督促落实各项工作。

二是稳步推进工作。按照兰州新区财政局（国资局）关于开展2021年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知，我局收集整理了2021年决算内容涉及的各项资金的相关资料，对设定的绩效目标及各项指标完成情况进行了对比分析，并填报了《2021年兰州新区城乡建设和交通管理局部门整体支出绩效自评表》、《2021年兰州新区城乡建设和交通管理局部门预算项目支出绩效自评表》，2021计划评价项目62个，共计583,655.88万元，具体评价工作项目资料由各科室进行核查、自评，计财科进行审核，并汇总打分。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

我局在2022年1月4日正式启动决算编报工作，综合本年收入支出以及上年资金结转情况，梳理2021年项目支出和基本支出明细，统计一般性公共收支和政府性基金收支情况，填报主表14个，附表4个，附表说明3个，现已全部通过审核。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局全面贯彻落实党中央各项决策部署，坚持以改革创新增动力，以年初目标为导向，紧靠一线打赢疫情防控攻坚战，全省最早实现城建交通运输领域全面复工,重大基础设施建设取得突破性进展，城市建设治理水平不断提升，“十四五”行业发展思路得到理清，积极争当高质量发展排头兵。

全年完成固投262.3亿元，较2020年213亿元增长23.1%。建筑业方面：全年完成建筑业产值114亿元，较2020年74亿元增长54%；完成建筑领域工业产值20.5亿元，较2020年15.5亿元增长32.3%。房地产市场方面：全年完成房地产销售面积209万平方米，较2020年170万平方米增长23%。向上争取资金方面：全年完成向上争取资金14.71亿元。公路运输方面：全年完成公路运输周转量78463万吨公里，较2020年增长10.5%。市政配套建设方面：建成城乡道路30.11公里（农村公路10公里，市政道路20.11公里）、燃气管网32.6公里、供热管网47.4公里。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障重点项目建设资金等。各项预算资金均按时、按质、按量完成，严格执行有关文件规定，合理控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

基本支出。基本支出包括公用经费和人员经费支出，2021年度基本支出年初预算总额1,227.23万元，决算总额1,405.35万元，基本支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年部分绩效工资在2021年度发放，同时，调入人员补缴了社保。

“三公”经费。2021年预算因公出国费0元，公务用车运行维护费35万元，公务接待费1.03万元，2021年决算因公出国费0元，公务用车运行维护费2.51万元，公务接待费0.63万元。

项目支出。纳入本次绩效评价的项目经费年初结转45.82万元，本年拨入596,684.23万元，本年支出 583,655.88万元，预算执行率97.82%，因财政统筹安排，财政预算中期调整时将525.8万元项目资金调减。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障，及时足额做好资金拨付工作，提升了市政基础设施配套服务功能，增加了群众住房满意度、垃圾处理达标率等居民幸福指数，极大的改善了生态环境和人居环境。

（3）满意度指标完成情况分析。2021年我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过相关会议讨论研究集体决定，并责成项目主管科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2021年城管执法服装采购费用、机场三期扩建石油管线改迁、市政道路养护维修费、路灯电费、应急抢修、局信息化系统等保测评、人防建设工程监督管理服务费7个项目预算执行率均未达到90%。主要原因是：财政统筹安排调整，计划下一年度支付。

为了提高2021年部门预算执行效率，有以下措施：1.严格执行《预算法》相关规定，合理编制部门预算，按照程序报批并严格执行；2.依托绩效评价制度，督促各项目的建设进度，提高资金支付率和使用率。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目62个，当年财政拨款 596,684.23万元，全年支出 583,655.88元，执行率97.82%。通过自评，有60个项目自评结果为：全部或基本达成预期指标；剩余2个项目自评结果为：部分达成预期指标并具有一定效果，未全部达成预期指标的主要原因是：1.“2021年城管执法服装采购费用”预算支出3.59万元,实际未完成支付，因上级文件政策调整，自2022年起，个人负担部分（30%）免除，故该项采买在2022年进行；2.“局信息化系统等保测评”预算支出16万元，实际支出11.2万元，因受疫情影响，测评报告未在2021年12月底前完成，计划下一年度完成支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分99.2分，评价结果为：全部或基本达成预期指标。

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98.29分，评价结果为：全部或基本达成预期指标，所有项目均与批复下达相符。

3.我单位根据财政相关文件要求，通过审核后将在局内进行公开公示。

附:2021年部门预算项目支出绩效自评表