2023年度兰州新区城乡建设和交通管理局绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

根据兰州新区财政局（国资局）《关于开展2023年度预算执行绩效单位自评工作的通知》(兰新财发〔2024〕35号)要求，我局结合2023年部门决算，积极开展了部门预算绩效自评工作。该项工作具体由财科牵头，组织各业务科室对部门预算项目进行自评，各分管领导审核把关，最终复核汇总后形成本部门自评报告。

通过数理统计2023年决算内容涉及的各项资金的相关资料，对设定的绩效目标及各项指标完成情况进行了对比分析，并填报了《2023年兰州新区城乡建设和交通管理局部门整体支出绩效自评表》、《2023年兰州新区城乡建设和交通管理局部门预算项目支出绩效自评表》，2023年计划评价项目117个，共计 206,465.38万元。

二、自评结果概述

（一）部门预算绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障重点项目建设资金等。各项预算资金均按时、按质、按量完成，严格执行有关文件规定，合理控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

基本支出。基本支出包括公用经费和人员经费支出，2023年度基本支出全年预算数1587.42万元，全年执行数1454.08万元，执行率91.6%。

项目支出。全年预算资金317240.65万元，全年执行206465.39万元，预算执行率65.08%，未全部支出的原因是：一是未支出的主要原因是省级以下财政部门执行“收付实现制”核算原则，已出现财力不足情况；二是政府性基金收入遵循以收定支原则，2023年度收支不平衡，故财力无法足额保障。

2.效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障，及时足额做好资金拨付工作。进一步提升了市政基础设施配套服务功能，优化了城市空间布局，完善了城市功能，改善房屋条件，维护了运输市场稳定，提高了城市管理水平，极大的改善了生态环境、人居环境。

3.满意度指标完成情况分析。2023年我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。办事企业和服务企业满意度达90%。

（二）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过相关会议讨论研究集体决定，并责成项目主管科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，不存在严重偏离绩效目标的情况，但在财政预算编制、执行和绩效管理等方面还存在不足之处，需进一步改进。

1.财政预算编制、执行方面:一是预算追加额度有限，预算执行中存在临时新增业务无经费来源的问题；二是部分项目因财力不足执行进度较慢。

改进措施及建议：持续加强全面预算管理，细化预算编制，提升预算管控水平，加大非税收入收缴力度;建议财政部门不断完善预算编制制度，保障刚性预算支出，进一步提高预算编制的科学性。

2.绩效管理方面: 一是部分绩效目标值预计不够准确，与年度完成值差异较大。二是整体支出绩效目标制定不够全面，相关业务人员对绩效管理的理解和绩效目标的把握还不够精准。

改进措施：进一步完善绩效管理制度，健全绩效指标体系，完善项目绩效目标，加强对绩效管理业务人员的培训，强化绩效评价结果的运用。

（三）部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门纳入预算绩效评价项目79个，当年财政拨款287970.82万元，全年支出206465.39万元，执行率71.70%。通过自评，79个项目自评结果均为：全部或基本达成预期指标（详见附表）。

三、下一步工作措施

1.我单位根据财政相关文件要求，通过审核后将在局内进行公开公示。

2.为了提高2024年部门预算执行效率，有以下措施：一是严格执行《预算法》相关规定，合理编制部门预算，按照程序报批并严格执行；二是依托绩效评价制度，督促各项目的建设进度，提高资金支付率和使用率。

附表：2023年度兰州新区城乡建设和交通管理局项目

支出绩效自评结果汇总表